## Slide 1: Анализ реализации плана по обеспечению устойчивости мероприятий, предусмотренных в национальной программе по профилактики и контролю ВИЧ / СПИД и ИППП на 2017 – 2020 при переходе от донорского к государственному финансированию
Светлана попович
Национальный Координатор АРВ Лечения

## Slide 2: Принципы разработки плана обеспечения устойчивости
При составления плана были выбраны мероприятия, предусмотренные в Национальной Программе, которые на момент разработки полностью или частично были финансированы из средств Глобального Фонда;
В план перехода не вошли мероприятия, которые полностью финансировались из Государственного бюджета.
Средства, предусмотренные в Национальной Программе для выполнения данных мероприятий не были изменены и полностью соответствуют запланированным.
В тоже время для обеспечения перехода финансирования в первой части Плана Перехода были разработаны мероприятия, которые необходимы для обеспечения возможности перехода финансирования на Государственный бюджет (пересмотр нормативных документов и создание механизмов для Государственного финансирования).

## Slide 3: Основные задачи плана перехода
Часть 1 Изменение политик, практик, нормативных документов для обеспечения устойчивости мероприятий, предусмотренных НП ВИЧ/СПИД и ИППП.
  Задача 1. Изменение политик, практик, нормативных документов для обеспечения устойчивости профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения
    1.1 Пересмотр нормативно – правовой базы
    1.2 Обеспечение экономических и финансовых факторов
    1.3 Решение проблем человеческих ресурсов
  Задача 2. Изменение политик, практик, нормативных документов для обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке людей, инфицированных ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым путем
    2.1. Пересмотр правовой базы
    2.2. Решение проблем человеческих ресурсов
  Задача 3. Обеспечения устойчивости менеджмента НП ВИЧ/СПИД и ИППП
  Задача 4. Контекст: перекрестные, синергетические и интегрированные действия
Часть 2 Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы.

## Slide 4: 1.1 Пересмотр нормативно – правовой базы
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
1.1.1 | Создание механизма / регламента социального заказа на предоставление услуг по снижению вреда из средств государственного бюджета. | Да |  |  |  | Утвержденный регламент | Не выполнено по причине использования другого источника финансирования
1.1.2 | Создание механизма / регламента социального заказа на предоставление услуг по снижению вреда из средств НКСМ. | Да |  |  |  | Утвержденный регламент | Выполнено: Совместный приказ МЗ – НСКМ № 286 / 154А от 11/04/2017 для утверждения регламента о способе финансирования из средств профилактического фонда мероприятий по снижению рисков инфицирования ВИЧ
1.1.3 | Разработка критериев для аккредитации поставщиков услуг по профилактике ВИЧ и их периодический пересмотр | Да |  |  | Да | Критерии разработаны и одобрены | Выполнено: Стандарт по оценке и аккредитации поставщиков услуг по профилактике ВИЧ, утвержден в 2017 году
1.1.4 | Пересмотр нормативной базы по внедрению программ услуг снижения вреда в пенитенциарной системе. | Да |  |  |  | Пересмотренная нормативная база | Руководство по внедрению программ обмена шприцов, распространения презервативов и дезинфектантов в пенитенциарной системе; Руководство по внедрению программы фармакотерапии метадоном в пенитенциарной системе.

## Slide 5: 1.1 Пересмотр нормативно – правовой базы - продолжение
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
1.1.5 | Разработка и утверждение критериев аккредитации поставщиков психосоциальных услуг для потребителей наркотиков и их периодический обзор | Да |  |  | Да | Критерии разработаны и одобрены | Постановление правительства №232 от 18/04/2017 – об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании комплексной социальной службы для лиц, употребляющих психоактивные вещества, и пациентов заместительной терапии и Минимальных стандартов качества
1.1.6 | Пересмотр политик и нормативных актов в отношении тестирования и лечения ВИЧ инфекции в соответствии с руководящими принципами ВОЗ. | Да | Да | Да | Да | Политики разработаны и одобрены | Пересмотрены: НКП «Инфекция ВИЧ у взрослых и подростков» Национальный гид «Лабораторная диагностика ВИЧ инфекции» Гид «Эпидемиологический надзор ВИЧ инфекции» Разработаны: НКП «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку» НКП «Инфекция ВИЧ у детей 0 – 10 лет» НКП «До-контактная профилактика ВИЧ инфекции» НКП «Пост-контактная профилактика ВИЧ инфекции»

## Slide 6: 1.2 Обеспечение экономических и финансовых факторов
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
1.2.1 | Дополнение базы данных социально-экономических показателей, показателями эффективности ответа мероприятий для социальных болезней | Да |  |  | Да | Количество показателей включённых в базу данных | Не выполнено
1.2.2 | Обеспечение бюджетных статей на НП ВИЧ/СПИД и ИППП в среднесрочной бюджетной структуре | Да | Да | Да | Да | Бюджетная линия для НП ВИЧ в среднесрочной бюджетной структуре | Выполнено
1.2.3 | Пересмотр нормативной методологии Единой программы обязательного медицинского страхования, для возможности обеспечения заместительной терапией всех лиц, употребляющих наркотики, включая незастрахованных. | Да |  |  |  | Пересмотренная нормативная база | Выполнено - 2018

## Slide 7: 1.3 Решение проблем человеческих ресурсов
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
1.3.1 | Обучение поставщиков услуг по снижению вреда для соответствия критериям аккредитации | Да | Да |  |  | Поставщики услуг обучены | Выполнено 2018, 2019
1.3.2 | Лицензирование поставщиков услуг по профилактике ВИЧ среди групп повышенного риска инфицирования ВИЧ | Да | Да |  |  | Количество лицензированных поставщиков услуг | Не актуально
1.3.3. | Аккредитация поставщиков услуг по профилактике ВИЧ среди групп повышенного риска инфицирования ВИЧ | Да | Да |  |  | Количество аккредитованных поставщиков услуг | Выполнено (3 НПО были аккредитованы)
1.3.4. | Аккредитация поставщиков услуг по психосоциальной поддержке потребителей инъекционных наркотиков | Да | Да |  |  | Количество аккредитованных поставщиков услуг | Выполнено (3 НПО были аккредитованы)
1.3.5 | Расширение, укрепление и поддержка пунктов выдачи заместительной терапии, в том числе в пенитенциарной системе | Да | Да |  |  | Услуги по ЗТО в каждом районе | Выполнено согласно ПН ВИЧ /СПИД и ИППП – 10 пунктов

## Slide 8: 2. Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке людей, инфицированных ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым путем
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
2.1. | Пересмотр правовой базы |  |  |  |  |  | 
2.1.1. | Пересмотр и утверждение нормативной базы по закупам антиретровирусных препаратов и тестов для лабораторного мониторинга лечения путем использования международных механизмов, в том числе для пенитенциарной системы. | Да | Да |  |  | Правовая база пересмотрена и утверждена | Закупки препаратов и тестов на АРВ, в том числе для восточного региона и пенитенциарной системы, осуществлены ПРООН в 2017 и 2018 годах. Приказ МЗ №948 от 10/08/2018 – об организации централизованных закупок
2.1.2. | Разработать и утвердить механизм интеграции ВИЧ, туберкулеза, ОЗТ и психосоциальных услуг. | Да | Да |  |  | Механизм разработан и утвержден. | В процессе реализации
2.2. | Решение проблем человеческих ресурсов |  |  |  |  |  | 
2.2.1. | Разработка критериев аккредитации поставщиков психосоциальных услуг для людей с ВИЧ |  | Да |  |  | Критерии разработаны и утверждены | Постановление №. 1010 от 26.08.2016 об утверждении Типового положения об организации и функционировании Регионального социального центра оказания помощи лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их семей и минимальных стандартов качества
2.2.2. | Аккредитация поставщиков психосоциальных услуг для людей с ВИЧ | Да | Да |  |  | Количество аккредитованных поставщиков услуг | Аккредитация возможна только для служб психосоциальной поддержки в социальных центрах.

## Slide 9: 3. Обеспечения устойчивости менеджмента НП ВИЧ/СПИД и ИППП
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
3.1. 1. | Обеспечение выполнения демографических / операционных оценок / исследований для оценки качества, эффективности, влияния услуг в рамках программы | Да | Да |  |  | Количество проведенных исследований | Выполнено (МиО, Психосоциальная поддержка, профилактика в группах риска, Каскад ВИЧ)
3.1.2. | Разработка и утверждение регламента / механизма финансирования Координационного отдела Национальной программы | Да |  |  |  | Утвержденный регламент | Не выполнено
3.1.3. | Укрепление кадрового потенциала в Координационном отделе НП | Да | Да |  |  | Персонал Координационного отдела прошел обучение | Не выполнено
3.1.4. | Укрепление потенциала организаций гражданского общества по предоставлению услуг по адвокации, коммуникации и социальной мобилизации. |  |  |  |  | Количество обученных людей | Выполнено
3.1.5. | Промежуточная и итоговая оценка реализации ПН ВИЧ |  | Да |  | Да | Среднесрочные и итоговые отчеты разработаны и утверждены | Не выполнено, отсутствие финансирования

## Slide 10: 3.2 Контекст: перекрестные, синергетические и интегрированные действия
 | Задача | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Показатели выполнения | Результаты внедрения
3.2.1. | Разработка / корректировка и внедрение протокола по ко-инфекции ВИЧ / ТБ | Да |  |  |  | Протокол по ко-инфекции ВИЧ / ТБ разработан и утвержден | Выполнено, интеграция компонента ТБ/ВИЧ в НКП по ВИЧ и ТБ.
3.2.2. | Разработка механизма интеграции услуг по ВИЧ / ТБ / заместительной терапии | Да |  |  |  | Положение о совместных мероприятиях по ВИЧ / ТБ и ОЗТ разработано и утверждено | В процессе реализации

## Slide 11: Распределение финансовых ресурсов по приоритетным мероприятиям НП ВИЧ/СПИД и ИППП
2017
2018
Chart: 
| Tratament și suport | PMTCT | Prevenire | Protecție socială | Mobilizarea comunității | Guvernanță și sustenabilitate | Diagnosticul și tratament co-infecția TB / HIV
 | 43.5054 | 1.9765 | 34.493 | 2.1143 | 5.884 | 8.1683 | 3.8586
Chart: 
| Tratament și suport | PMTCT | Prevenire | Protecție socială | Mobilizarea comunității | Guvernanță și sustenabilitate | Diagnosticul și tratament co-infecția TB / HIV
2017 | 43.5957 | 1.578 | 31.4531 | 1.6697 | 0.18872 | 17.7217 | 3.7931

## Slide 12: Часть 2 - Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы.
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 К 2020 г. не менее 60% потребителей инъекционных наркотиков, работниц коммерческого секса и мужчин, практикующих секс с мужчинами охвачены профилактическими услугами в рамках программ снижения рисков |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Расширение и улучшение качества услуг по снижению рисков, проекты для групп риска (ПИН, РКС, МСМ) включая обеспечение расходными материалами (1.1.1. + 1.1.2. + 1.4.1. + 1.5.1.) | 3,790,509 | 2,000,000 | 53% | 8,832,752 | 1,000,000 | 11% | 11,410,476 | 1,500,000 | 13%
1.1.1 Расширение и улучшение качества услуг по снижению рисков, проекты для групп риска (ПИН, РКС, МСМ) включая обеспечение расходными материалами | 2,118,978 |  |  | 5,297,446 |  |  | 6,356,935 |  | 
1.1.2 Закупка расходных материалов для программ профилактики (шприцы, спиртовые салфетки, презервативы и т.д.) | 499,334 |  |  | 1,190,913 |  |  | 1,536,951 |  | 
1.1.3 Разработка, распечатка и раздача информационных материалов по ВИЧ/СПИДу и ИППП для ПИН и их половых партнеров | 0 | 0 | 0% | 9,318 | 0 | 0% | 9,318 | 0 | 0%
1.1.6 Оказание услуг снижения вреда по средствам мобильных клиник. | 0 | 0 | 0% | 671,910 | 0 | 0% | 671,910 | 0 | 0%
1.1.8. Закупка препарата Налоксона для профилактики передозировок | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 45,000 | 100%

## Slide 13: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
1.2 К 2020 г. опиоидная заместительная терапия, предоставляемая в 11 административных единицах, покрывает не менее 4,2% от оценочного числа потребителей инъекционных опиоидов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2.1 Укрепление и поддержка пунктов ОЗТ | 11,846,067 | 465,800 | 4% | 15,284,375 | 3,175,384 | 21% | 16,018,025 | Нет данных | 
1.2.2 Закупка препаратов для проведения ОЗТ (метадон, стаканчики, дозаторы) | 0 | 0 | 0% | 243,700 | 0 | 0% | 243,700 | 985,573 | 404%
1.3 К 2020 г. 20% из оценочного числа потребителей инъекционных наркотиков охвачены услугами психосоциальной поддержки и реабилитации для своевременного доступа к диагностике ВИЧ, туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем, своевременного доступа к лечению и сохранению приверженности к лечению. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3.2 Оказание психосоциальных услуг в пенитенциарной системе для повышения приверженности к ОЗТ | 0 | 0 | 0% | 878,836 | 0 | 0% | 878,836 | 0 | 0%

## Slide 14: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
1.4 К 2020 г. не менее 60% работниц коммерческого секса охвачены услугами профилактики в рамках профилактических программ и услугами профилактики ВИЧ среди работниц коммерческого секса в 10 административных территориях. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4.1 Расширение и улучшение качества услуг по снижению рисков, проекты для РКС | 1,172,197 |  | 25% | 2,344,393 |  | 50% | 3,516,590 |  | 75%
1.5 К 2020 г. будут охвачены услугами профилактики ВИЧ не менее 40% мужчин, практикующих секс с мужчинами. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.5.1 Расширение и улучшение качества услуг по снижению рисков, проекты для МСМ | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
1.5.2 Закупка презервативов повышенной плотности для МСМ | 0 | 0 | 0% | 53,300 | 0 | 0% | 53,300 | 0 | 0%
1.5.3 Закупка лубрикантов для МСМ | 0 | 0 | 0% | 106600 | 0 | 0% | 106,600 | 0 | 0%

## Slide 15: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
2. Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 К 2020 г. 50 % из оценочного числа взрослых и 100% детей в возрасте до 15 лет, живущих с ВИЧ, нуждающихся в антиретровирусной терапии, будут ее получать. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 Обеспечение ЛЖВ АРВ терапией (2.1.2. +2.1.3+2.1.4. +2.1.5. +2.5.4. +2.5.5. +2.6.1.) | 11,828,691 | 11,031,901 | 93% | 13,172,546 | 10,847,640 | 82% | 14,217,081 | 15,645,395 | 110%
2.1.2 Обеспечение ЛЖВ препаратами АРВ 1 линии | 6,394,968 |  | 47% | 7,127,955 |  | 44% | 7,602,827 |  | 40%
2.1.3 Обеспечение ЛЖВ препаратами АРВ 2 линии | 3,984,915 |  | 46% | 4,377,664 |  | 40% | 4,752,612 |  | 34%
2.1.4 Обеспечение ЛЖВ препаратами АРВ 3 линии | 0 |  | 0% | 198,882 |  | 3% | 267,427 |  | 3%
2.1.5 Обеспечение АРТ детям с ВИЧ | 1,318,890 |  | 62% | 1,335,051 |  | 64% | 1,458,147 |  | 74%
2.4 К 2020 60% ЛЖВ будут тестированы как минимум один раз на СД4 и ВН |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4.2 Обеспечение тестами на СД4 и ВН | 2,272,442 | 2,078,132 | 91% | 2,520,697 | 2,867,503 | 114% | 2,566,405 | 4,161,668 | 162%

## Slide 16: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
2.5 К 2020 г. уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду не превысит 2 %. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5.1 Обеспечение тестами для диагностики ВИЧ инфекции среди беременных и их партнеров | 1,623,600 | 2,000,000 | 123% | 1,623,600 | 2,000,000 | 123% | 1,623,600 | 2,750,000 | 169%
2.5.3 Обеспечение всех родильных домов быстрыми тестами на DBX. | 82,000 | 110,000 | 134% | 82,000 | 110,000 | 134% | 82,000 | 110,000 | 134%
2.5.4 Обеспечение всех новорожденных, рожденных от ВИЧ, инфицированных матерей профилактическим АРВ лечением | 64,575 |  | 100% | 67,650 |  | 100% | 70,725 |  | 100%
2.5.5 Обеспечение всех родильных домов комплектами АРВ препаратов для экстренной профилактики передачи ВИЧ от матери плоду | 34,594 |  | 100% | 34,594 |  | 100% | 34,594 |  | 100%
2.5.6 Обеспечение всех новорожденных от 0 до 12 месяцев, рожденных от ВИЧ+ матерей искусственными смесями | 811,800 | 1,090,176 | 134% | 848,700 | 1,026,048 | 121% | 885,600 | 1,126,656 | 127%
2.6 К 2020 г. 100% лиц, оказавшихся в ситуации риска заражения ВИЧ и обратившихся за помощью, получат профилактическое лечение, применяемое после контакта с вирусом. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6.1 Обеспечение медикаментами АРВ всех, нуждающихся в ПКП. | 30,750 |  | 100% | 30,750 |  | 100% | 30,750 |  | 100%

## Slide 17: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
2.5 К 2020 г. уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду не превысит 2 %. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5.1 Обеспечение тестами для диагностики ВИЧ инфекции среди беременных и их партнеров | 1,623,600 | 2,000,000 | 123% | 1,623,600 | 2,000,000 | 123% | 1,623,600 | 2,750,000 | 169%
2.5.2 Обеспечение всех родильных домов быстрыми тестами на DBX. | 82,000 | 110,000 | 134% | 82,000 | 110,000 | 134% | 82,000 | 110,000 | 134%
2.5.3 Обеспечение всех новорожденных, рожденных от ВИЧ, инфицированных матерей профилактическим АРВ лечением | 64,575 |  | 100% | 67,650 |  | 100% | 70,725 |  | 100%
2.5.4 Обеспечение всех родильных домов комплектами АРВ препаратов для экстренной профилактики передачи ВИЧ от матери плоду | 34,594 |  | 100% | 34,594 |  | 100% | 34,594 |  | 100%
2.5.5 Обеспечение всех новорожденных от 0 до 12 месяцев, рожденных от ВИЧ+ матерей искусственными смесями | 811,800 | 1,090,176 | 134% | 848,700 | 1,026,048 | 121% | 885,600 | 1,126,656 | 127%

## Slide 18: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
2.6 К 2020 г. 100% лиц, оказавшихся в ситуации риска заражения ВИЧ и обратившихся за помощью, получат профилактическое лечение, применяемое после контакта с вирусом. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6.1 Обеспечение медикаментами АРВ всех, нуждающихся в ПКП. | 30,750 |  | 100% | 30,750 |  | 100% | 30,750 |  | 100%
2.7 К 2020 г. не менее 80% ВИЧ-инфицированных воспользуются психосоциальными услугами, предоставляемыми в рамках региональных социальных центров и неправительственных организаций, работающих в данной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.7.4 Обеспечение психосоциальной поддержкой ЛЖВ | 0 | 2,618,000 | 100% | 0 | 2,920,498 | 100% | 0 |  | 0%

## Slide 19: Часть 2 - Продолжение
Цель / Направление действия / Вмешательство / Мероприятие | Оценочные расходы, предполагаемые для обеспечения мероприятий НП ВИЧ/СПИД и ИППП в процессе перехода от финансирования из средств ГФ на Национальное финансирование на 2017-2020 годы. (МДЛ) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 
 | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения | Предусмотрено | Выполнено | % Выполнения
3. Обеспечение эффективного управления Национальной программой. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 Обеспечение деятельности по координации Национальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1.1 Обеспечение деятельности структуры по Координации НП по ВИЧ/СПИДу и ИППП | 0 | 1553722 | 0% | 0 | 1807463 | 0% | 0 |  | 0%
3.1.2. Административные расходы структуры по Координации НП по ВИЧ/СПИДу и ИППП | 0 | 97864 | 0% | 94532 | 94532 | 110% | 0 |  | 0%
Итого | 32,255,110 | 23,045,595 | 71,44 % | 44,422,866 | 25,849,068 | 58,19% | 48,766,852 |  | 

## Slide 20: Общий бюджет НП ВИЧ/СПИД и ИППП на 2016 – 2018 годы (МДЛ)
Источники финансирования | 2016 | % из общего бюджета, 2016 | 2017 | % из общего бюджета, 2017 | 2018 | % из общего бюджета, 2018
МЗТСЗ | 30,543,612 | 20% | 26,739,729 | 17% | 30,395,499 | 22%
Местные бюджеты | 1,667,674 | 1% | 4,336,029 | 3% | 4,645,027 | 3%
НСКМ | 24,786,296 | 17% | 29,871,353 | 19% | 34,992,095 | 25%
Внешнее финансирование | 92,581,677 | 62% | 95,843,871 | 61% | 68,098,165 | 49%
Всего | 149,579,259 | 100% | 156,790,982 | 100% | 138,130,785 | 100%

## Slide 21: ВЫВОДЫ
Анализируя план перехода финансирования на 2017-2020, можно отметить, что практически полностью были выполнены обязательства по:
  Обеспечению средств для закупки АРВ препаратов (в том числе был разработан механизм закупки АРВ препаратов для левобережья)
  Обеспечению тестами для мониторинга эффективности лечения
  Обеспечения всего необходимого для Профилактики передачи ВИЧ от матери плоду (тестирование беременных, АРТ для беременных и новорожденных, искусственные смеси, обеспечение всех родильных домов – тестами и комплектами медикаментов для экстренной ППМР)
Частично выполнены обязательства по
  Финансированию проектов снижения вреда
  Финансированию ЗТО
  Финансированию психосоциальной поддержки ЛЖВ
  Финансированию менеджмента НП ВИЧ/СПИД и ИППП.

## Slide 22: Светлана попович
Тел: +373 69357748
Е-мэйл: svet.popovich@gmail.com